## Sheet1
项目名称 | 解决方案 | 完成情况 | 完成时间
one_game_log分离竞技/个人模式 | 1、数据库复制one_game_log表结构至one_game_log_offline存储个人模式下的记录 | √ | 2014-01-18
| 1.1数据库修改对应存储过程 | √ | 2014-01-19
2、服务端修改分支将竞技/个人模式分开存储
3、确认服务端写入真实数据之后，数据库将原有在one_game_log表中的个人模式数据迁移至新表中
4、针对Ranks部分服务端调用新的存储过程
5、确认两张表（主要是one_game_log表）结构改动会波及的范围，尝试删除两张表中的modelType字段以及one_game_log_offline表中设计竞技模式的字段