## Sheet1
项目名称 | 是否解决 | 解决方案 | 完成情况 | 完成时间 | 备注
one_game_log分离竞技/个人模式 |  | 1、数据库复制one_game_log表结构至one_game_log_offline存储个人模式下的记录 | √ | 2014-01-18
|  | 1.1数据库修改对应存储过程 | √ | 2014-01-19
|  | 2、服务端修改分支将竞技/个人模式分开存储 | √ | 2014-01-19
|  | 3、确认服务端写入真实数据之后，数据库将原有在one_game_log表中的个人模式数据迁移至新表中 | √ | 2014-01-19 | 删除了one_game_log表中个人模式的记录，全表备份bak_one_game_log_140119_23:10
4、针对Ranks部分服务端调用新的存储过程
|  | 5、确认两张表（主要是one_game_log表）结构改动会波及的范围，尝试删除两张表中的modelType字段以及one_game_log_offline表中设计竞技模式的字段 | √ | 2014-01-19 | 竞技模式字段保留，只删除modelType
收益/注册统计增加渠道 |  | 1、表结构增加渠道 | √ | 2014-01-19
|  | 2、统计SQL增加渠道 | 注册部分 完成 | 2014-01-19 | 遇到问题：收益如果分渠道又希望即使没有收益也要统计入内的话，必须写死渠道，每增加一个渠道对于统计就要进行对应增加，现在则需要文著兄提供现有所有渠道
3、准备补游戏历史收益/注册的数据脚本
4、更新数据库,定时器服务端更新数据接口
5、补截止140120的差异数据